## Sheet1
Compliance |  | WO Date |  | Planning Start Date | Planning End Date |  | Schedule Start Date | Schedule End Date | Actual Start Date | Actual End Date | Complete Date
1 | WO1 | 2019-01-01 |  | 2019-01-15 | 2019-03-15 |  | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-03-15
0 | WO2 | 2019-01-01 |  | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  |  | 2019-04-01
0 | WO3 | 2019-01-01 |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 2019-02-15 | 2019-02-20 | 2019-02-15 | 2019-02-19 | -
| WO4 | 2019-01-01
All Job
| Jan | 2 |  | 1 |  |  | 2
Compliance Job
| Jan | 1 |  |  |  |  | 1
50
|  |  |  | 100 |  |  | 80 |  | 80%
|  | PM | Measure by Planning Start Date |  |  | Compliance by Complete Date between Planning Start Date and Planning End Date
|  | CM | Measure by WO Date |  |  | Compliance by Complete Date between Schedule Start Date and Schedule End Date
|  | Schedule | Measure by Schedule Start Date |  |  | Compliance by Actual Start Date = Schedule Start Date &&& Actual End Date between Schedule Date

## Sheet2
1 | WO1 | 2019-01-01 | 2019-01-15 | 2019-03-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-03-15